## PPC 2024
Plan de Participación Ciudadana Tocancipá 2025 | [7 empty] | Calendario 2024
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Subcomponente/proceso 1 Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo para luchar contra la corrupción y como una herramienta que permita generar espacios para la ciudadanía | 1.1 | Eventos y acciones de promoción, reflexión y posicionamiento del control social, la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. | Una (1) actividades realizadas al mes donde se fomente la participación ciudadana y la rendición de cuentas | Actividades realizadas por las áreas misionales y de apoyo para la promoción, reflexión y posicionamiento del control social, la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Todas las dependencias en coordinación del Despacho | bar: Calendario 2024 M to Calendario 2024 D
|  |  |  | Fomentar en los programas radiales institucionales que se emiten en la emisora local Alegría Stereo, la intervención de los oyentes frente a inquietudes frente a las temáticas abordadas, utilizando los canales de comunicación institucional ( WhatsApp, Facebook live,llamada telefónica etc., ), para dar una participación efectiva en doble línea para dar respuesta al ciudadano al aire. |  |  | Alcalde Municipal, jefes de dependencias y funcionarios de la Administración Municipal | bar: Calendario 2024 M to Calendario 2024 D
| 1.2 | Publicar resoluciones o proyectos de decretos que afecte al público convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos. (Articulo 8, numeral 8, Ley 1437 de 2011) | Numero de Actos Administrativos (Resoluciones, Decretos, Acuerdos, etc.) publicados por la Alcaldía Municipal para recepción de comentarios | Incorporar a la ciudadanía antes de expedir una resolución o proyecto de decreto que afecte al público dándolo a conocer con anterioridad, convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos. | 2025-02-01 | 2025-11-01 | Todas las dependencias en coordinación del Despacho | bar: Calendario 2024 M to Calendario 2024 D
| 1.3 | Identificar y mantener actualizados los medios de participación establecidos y vigentes, bajo el liderazgo de la Alcaldía Municipal, así como aquellas en las que participa como asistente. | Archivo de espacios de participación e incidencia ciudadana actualizado | Informar a la comunidad del municipio frente a los espacios designados por parte de la administración para participar. | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Todas las dependencias con apoyo de la Oficina de Comunicaciones y Prensa y la Secretaría de Gobierno. | bar: Calendario 2024 F to Calendario 2024 M
Subcomponente/proceso 2 Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1.1 | Fomentar la Participación Ciudadana para el seguimiento del Plan de Desarrollo 2024 - 2027, sus metas propuestas desde una mirada de enfoque inclusivo | Rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Municipal con participación ciudadana | Realizar la rendición de cuentas en relación a los avances del plan de desarrollo donde participe la comunidad. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Todas las dependencias en coordinación del Despacho | bar: Calendario 2024 F to Calendario 2024 A
| 1.2 | Promocionar la participación a través de canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos para consultar, debatir o decidir con los ciudadanos y grupos de valor. | Una (1) estrategia digital implementada para la promoción de la participación ciudadana ( encuestas, entrevistas, etc.) | Acciones de promoción para la participación implementadas | 2025-02-01 | 01/010/2025 | Todas las dependencias en coordinación del Despacho | bar: Calendario 2024 M to Calendario 2024 D
| 1.3 | Diseñar Plan de Participación Ciudadana 2025 | Documento Plan de Participación Ciudadana elaborado | Plan de Participación Ciudadana 2025 publicado y ajustado | 2025-02-01 | 2025-01-31 | Planeación, Atención al Ciudadano, Gobierno, | bar: Calendario 2024 F to Calendario 2024 M
| 1.4 | Divulgar Plan de Participación Ciudadana 2025 | Documento Plan de Participación Ciudadana 2025 publicado en página Web oficial. | Publicaciones hechas sobre el Plan de Participación Ciudadana | 2025-02-01 | 2025-01-31 | Oficina de Comunicaciones y Prensa | bar: Calendario 2024 M
| 1.5 | Fortalecer Consejo Territorial de Participación Ciudadana de Tocancipá | Cuatro (4) sesiones del Consejo de Participación Ciudadana desarrollados | Realizar los encuentros del Consejo de Participación Ciudadana para el municipio Tocancipá (sesiones) | 2025-02-01 | 2025-12-19 | Secretaría de Gobierno | bar: Calendario 2024 M; Calendario 2024 J; Calendario 2024 S; Calendario 2024 D
| 1.6 | Realizar seguimiento y evaluar resultados de la participación. | Un (1) documento de seguimiento y evaluación implementado | Documento de evaluación de resultados de la participación en la entidad | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Secretaría de Gobierno y Oficina de Control Interno de Gestión | bar: Calendario 2024 S to Calendario 2024 D
CONTROL DE CAMBIOS
|  | VERSION | FECHA DE ELABORACION | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN
|  | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-22

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro